## Hoja1
PLANIFICACIÓN TEÓRICA
Octubre
|  |  |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Resumen | Entregables
Sprint 1 | Semana 1 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | REQUISITOS: CREACIÓN BACKLOG INICIAL, ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE | [6 empty] | DISEÑO | Documentos del diseño inicial
| Semana 2 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | DISEÑO INICIAL
Sprint 2 | Semana 3 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | IMPLEMENTACIÓN DISEÑO A PARTIR DE CORRECIONES | [6 empty] | IMPLEMENTACIÓN BÁSICA | Programa de ejemplo uso LoRa, Primer esquema inicial documento
| Semana 4 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | APRENDIZAJE LoRa
Noviembre
|  |  |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
Sprint 3 | Semana 5 | 2023-10-30 | 2023-11-05 | Creación de la lógica | [6 empty] | SOFTWARE | Base de datos, algoritmos básicos (documentos)
| Semana 6 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | Diseño y implementación BBDD, desarrollar algoritmos e IA
Sprint 4 | Semana 7 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | Pruebas de conexión con sensores, recopilación primeras informaciones y simulación básica | [6 empty] | HW/SW | Servidor funcional, prototipo 1
| Semana 8 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | Montar servidor funcional utilizando cloud
Diciembre
|  |  |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
Sprint 5 | Semana 9 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | Diseño Red LoraWan y primeras conexiones y pruebas | [6 empty] | HW/SW | Diseño Red LoRa (documento), protitipo 2 (interconexión)
| Semana 10 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | Caso de uso con interconexión de sensores LoRa, generar peticiones e información
Sprint 6 | Semana 11 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | Diseño APP, vistas de los 2 usuarios, Comienzo implementación | [6 empty] | SOFTWARE | Diseño App (documento)
| Semana 12 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | Desarrollo vista general
Enero
|  |  |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
Sprint 7 | Semana 13 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | Desarrollo vista usuario APP | [6 empty] | SOFTWARE | APP funcional
| Semana 14 | 2024-01-08 | 2024-01-14
Sprint 8 | Semana 15 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | Desarrollo vista usuario profesional | [6 empty] | SOFTWARE | APP funcional
| Semana 16 | 2024-01-22 | 2024-01-28
Extra | Semana 17 | 2024-01-29 | 2024-02-04 | Solución de errores y acabar posibles contratiempos/Redactar memoria | [6 empty] | (Soluciones)
| Semana 18 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | Redactar memoria
Encapsular a entregables de TFE
Diagrama de Gantt